## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Veríssimo - MG |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBJETO: Construção de meio-fio com sarjeta |  |  |  | DATA: 18/09/2020
LOCAL: Diversas Ruas - Veríssimoo/MG |  |  |  | EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2020 - SETOP ABRIL/2020 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | BDI | 29.06%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1405.17
01.01 | ED-50152 SETOP (ABRIL-2020) | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | und | 1 | 1088.76 | 1405.17 | 1405.17
2 |  | MEIO-FIO COM SARJETA |  |  |  |  | 88750.21
02.01 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 2077 | 33.11 | 42.73 | 88750.21
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | 90155.38
_____________________________________________
LUIZ CARLOS FURTADO DE ALMEIDA
ENGº CIVIL - CREA 28.492/D MG
_____________________________________________
LUIZ CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Construção de meio-fio com sarjeta |  | VALOR DA OBRA: |  | 90155.38 | DATA: 18/09/2020
LOCAL: Diversas Ruas - Veríssimo/MG |  | PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Veríssimo-MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO (%) | 1.559% | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 1405.17 | 1405.17 |  | 1405.17
2 | MEIO-FIO COM SARJETA | FÍSICO (%) | 98.44% | 50% | 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 88750.21 | 44375.105 | 44375.105 | 88750.21
TOTAL PARCIAL |  | FÍSICO (%) | 100% | 50.78% | 49.22% | 100%
|  | FINANCEIRO | 90155.38 | 45780.275 | 44375.105 | 90155.38
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 90155.38 | #REF!
_____________________________________________
LUIZ CARLOS FURTADO DE ALMEIDA
ENGº CIVIL - CREA 28.492/D MG
_____________________________________________
LUIZ CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

## B.D.I
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Veríssimo - MG |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBJETO: Construção de meio-fio com sarjeta |  |  | DATA: 18/09/2020
LOCAL: Diversas Ruas - Veríssimo/MG
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2020 - SETOP ABRIL/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.9%
2) LUCRO (L) |  | 7%
3) DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1.11%
4) SEGUROS + GARANTIAS (S) |  | 0.4%
5) RISCO (R) |  | 0.5%
6) TRIBUTOS (I) |  | 7.65%
| ISS | 4%
| PIS | 0.65%
| CONFIS | 3%
7) CPRB |  | 4.5%
BDI = | (1 + (AC + S + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI = | 29.06%
_____________________________________________
LUIZ CARLOS FURTADO DE ALMEIDA
ENGº CIVIL - CREA 28.492/D MG
_____________________________________________
LUIZ CARLOS DASILVA
PREFEITO MUNICIPAL